MISFINANZAS

Plan de acción — panel de expertos multidisciplinario

Objetivo: convertir MisFinanzas de app personal a producto comercial rentable, lanzado en Chile.

Disponibilidad: 4 horas diarias · lunes a viernes (fines de semana libres).

68 días de trabajo efectivo

Qué se ajustó y por qué Antes de construir este plan, se sometió la versión anterior (72 días) a la revisión de un panel de cinco disciplinas. Esto es lo que se encontró y se corrigió en cada una:

Finanzas El pricing se estaba fijando por benchmarking de competencia, sin costos reales ni validación propia. Se agregó un día de cálculo de costos y un día de validación de precio con 8–10 personas reales, antes de construir nada (Etapa 0).

Marketing / Ventas No había validación de demanda real hasta el día 63 del plan original — 62 días construyendo antes de saber si alguien pagaría. Se insertó una etapa de validación externa con decisión de Go/No-Go justo después de tener algo mostrable, y antes de invertir en backend y apps nativas (Etapa 2).

Innovación / Producto El asesor financiero completo (encuesta + comparación + resultados + consejos periódicos) consumía ~9 días sin ser indispensable para validar el negocio. Se dejó fuera del v1 una versión completa, y se mantuvo solo una regla simple de % de ahorro sugerido (Etapa 5); la versión completa queda como mejora posterior al lanzamiento.

Técnico Algunas tareas estaban comprimidas sin margen real, y el backend —la parte de mayor riesgo técnico— no tenía holgura explícita. Se combinaron tareas pequeñas que no necesitaban un día propio, y se reforzó con días de buffer dedicados en backend y en el flujo de pagos.

Gestión de proyecto Todo el negocio dependía de un solo camino: la aprobación de Apple o Google. Se agregó un camino de cobro paralelo (link de pago directo, con acceso premium otorgado a mano) que funciona mientras se espera esa aprobación (Etapa 4, Día 43).

Resultado neto: el plan bajó de 72 a 68 días — no por recortar parejo, sino porque lo que se sacó (asesor financiero completo, tareas sobre-fragmentadas) pesaba más que lo que se agregó (validación de precio, validación externa, camino de pago paralelo). Es un plan más corto y más seguro al mismo tiempo.

# Cómo usar este plan

- Cada día tiene ~4 horas de trabajo efectivo. Escribe a mano la fecha real en que lo trabajas, y marca ☐ cada tarea al completarla.

- Los días marcados 'BUFFER' son holgura distribuida — si vas al día, úsalos para adelantar; si vas atrasado, absorben el atraso sin mover todo el plan.

- La Etapa 2 (Días 20–22) es un punto de decisión real: si la validación externa no confirma que la gente pagaría, es el momento de ajustar precio, alcance, o el plan mismo — no de seguir construyendo igual.

- Los tiempos son estimados. Si un día toma más o menos de lo previsto, ajusta los siguientes — lo importante es el orden, no la fecha exacta.

- Al final hay una tabla de seguimiento por etapa y páginas de notas en blanco para anotar a mano lo que vaya surgiendo.

## Resumen de etapas

| Etapa | Días | Objetivo principal |
| --- | --- | --- |
| Etapa 0 — Validar alcance, costos y precio | 1–3 | Confirmar que el negocio es viable con evidencia real, no solo con supuestos, antes de construir nada. |
| Etapa 1 — Construir "Metas de ahorro" | 4–19 | Construir y probar internamente el segundo pilar del producto — lo primero que vas a poder mostrarle a alguien más. |
| Etapa 2 — Validación externa y decisión Go/No-Go | 20–22 | Confirmar con personas reales — no solo contigo — que pagarían por esto, antes de invertir en la parte más cara del proyecto. |
| Etapa 3 — Backend real | 23–36 | Migrar de localStorage a una base de datos en la nube con cuentas de usuario, manteniendo la app usable sin conexión. |
| Etapa 4 — Empaquetado nativo, notificaciones y cobro paralelo | 37–52 | Convertir la app web en apps instalables de iOS y Android, con notificaciones push y un camino de cobro que no dependa solo de la aprobación de las tiendas. |
| Etapa 5 — Freemium simplificado | 53–58 | Tener el muro premium funcionando, con una versión mínima y barata del asesor financiero (la versión completa queda para después del lanzamiento). |
| Etapa 6 — Beta cerrada | 59–63 | Validar la app con gente real más allá de ti y tu pareja, antes de gastar en cuentas de desarrollador con una versión que podría tener errores. |
| Etapa 7 — Lanzamiento en tiendas | 64–68 | Dejar ambas apps publicadas y disponibles para descarga en Chile. |

Etapa 0 — Validar alcance, costos y precio Días 1–3

Confirmar que el negocio es viable con evidencia real, no solo con supuestos, antes de construir nada. Construir sin saber el precio o el costo real es construir a ciegas — es la corrección de mayor prioridad que encontró el panel de Finanzas.

DÍA 1; Fecha: _____________________. Enfoque; Cerrar la especificación del v1 y calcular los costos reales del negocio.. Tareas; ☐ Consolidar la especificación final del v1 ajustada: gastos/ingresos gratis, metas (aporte manual + automático), notificaciones (5 tipos), gastos favoritos. El asesor financiero completo queda fuera del v1 (ver Etapa 5). ☐ Calcular los costos reales: comisión de tienda (15–30%), cuentas developer (Apple US$99/año, Google US$25), límites de la capa gratuita de Supabase y RevenueCat. ☐ Armar un modelo simple: cuánto cobrar por usuario premium al mes para ser rentable con una base conservadora (ej. 50, 200, 500 pagantes).. Herramienta; Claude para Excel (modelo de costos) + Chat del Proyecto (consolidar la especificación).. Meta del día; Especificación v1 cerrada y modelo de costos real construido..

DÍA 2; Fecha: _____________________. Enfoque; Diseñar y lanzar una validación rápida de precio con personas reales.. Tareas; ☐ Def 2–3 pp candidatos para la suscripcion premium, usando modelos de costos de día anterior. ☐ Redactar 3–4 preguntas cortas: ¿pagarían por 'control de gastos + metas de ahorro'? ¿qué pp? ☐ Enviar la consulta a 8–10 personas reales por WhatsApp o llamada breve.. Herramienta; Chat del Proyecto (redactar las preguntas).. Meta del día; Validación de precio enviada a 8–10 personas reales..

DÍA 3; Fecha: _____________________. Enfoque; Cerrar el precio definitivo con evidencia y elegir el nombre.. Tareas; ☐ Recopilar y analizar las respuestas de la validación de precio. ☐ Fijar el precio definitivo del v1 con esa evidencia, no solo con lo que cobra la competencia. ☐ Elegir 1–2 nombres favoritos y verificar disponibilidad en App Store, Google Play y como dominio. Confirmar el nombre final.. Herramienta; Chat del Proyecto.. Meta del día; Precio definido con evidencia real + nombre final confirmado..

# Etapa 1 — Construir "Metas de ahorro" Días 4–19

Construir y probar internamente el segundo pilar del producto, lo primero que se mostrará a alguien más. Es el pilar de producto que hace único al v1, y tiene que existir antes de poder validarlo con nadie fuera de ti y tu pareja (Etapa 2).

DÍA 4; Fecha: _____________________. Enfoque; Diseñar la pantalla de Metas y su modelo de datos.. Tareas; ☐ Bocetar en papel la pantalla 'Metas': meta activa, creación de una nueva, vista de progreso. ☐ Def. el modelo de datos: agregar 'goals' al estado (id, name, monto obj, fecha límite, aportes).. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Boceto y modelo de datos listos para empezar a construir..

DÍA 5; Fecha: _____________________. Enfoque; Construir la base de la pestaña Metas.. Tareas; ☐ Construir la pestaña 'Metas' en la navegación y el estado vacío. ☐ Construir el formulario 'Nueva meta' (name, monto obj, fecha límite) y guardarlo en el estado.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Se puede crear una meta nueva desde la app..

DÍA 6; Fecha: _____________________. Enfoque; Mostrar el progreso de una meta.. Tareas; ☐ Construir la tarjeta de meta activa con barra de progreso, reutilizando el estilo visual de las tarjetas de deuda existentes.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Una meta creada se ve con su progreso visual..

DÍA 7; Fecha: _____________________. Enfoque; Aporte manual a una meta.. Tareas; ☐ Build flujo de aporte manual: formulario de monto+sheet de confirmación antes de ejecutar. ☐ Conectar aporte manual para restar el disponible del mes, usando el cálculo del Resumen.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Aportar manualmente a una meta funciona y descuenta del disponible..

DÍA 8; Fecha: _____________________. Enfoque; Diseñar el aporte automático mensual.. Tareas; ☐ Diseñar el flujo de aporte automático: pantalla de configuración con monto fijo mensual y día del mes.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Pantalla de configuración de aporte automático lista..

DÍA 9; Fecha: _____________________. Enfoque; Programar la recurrencia del aporte automático.. Tareas; ☐ Programar la recurrencia, reutilizando el motor de gasto fijo recurrente ya construido.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; El aporte automático se ejecuta solo cada mes..

DÍA 10; Fecha: _____________________. Enfoque; Manejar el caso en que el disponible no alcanza.. Tareas; ☐ Programar la validación: si el disponible no alcanza, pausar el aporte automático para no ejecutarlo en negativo. ☐ Build mensaje de aporte pausado, mostrando en qué categ se gastó demas ese mes.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; El aporte automático se pausa con un mensaje útil cuando no alcanza el dinero..

DÍA 11; Fecha: _____________________. Enfoque; Reducir la fricción de cargar gastos repetidos.. Tareas; ☐ Detectar los 4–6 gastos más repetidos por descripción. ☐ Mostrarlos como chips de un toque en el formulario de gasto.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Se puede registrar un gasto repetido con un solo toque..

DÍA 12 · BUFFER; Fecha: _____________________. Enfoque; Día de holgura para cerrar lo pendiente de la semana.. Tareas; ☐ Terminar cualquier tarea de los Días 4–11 que haya tomado más tiempo del previsto. ☐ Si todo está al día, adelantar pruebas internas.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Toda la construcción de Metas está al día..

DÍA 13; Fecha: _____________________. Enfoque; Probar Metas con datos reales.. Tareas; ☐ Cargar metas y aportes reales (tú y tu pareja). ☐ Documentar cualquier error encontrado.. Herramienta; App real (tu dispositivo).. Meta del día; Lista de errores reales documentada..

DÍA 14; Fecha: _____________________. Enfoque; Corregir errores encontrados.. Tareas; ☐ Corregir los errores documentados el día anterior.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Los errores encontrados en pruebas están resueltos..

DÍA 15; Fecha: _____________________. Enfoque; Pulir textos y estados de la sección Metas.. Tareas; ☐ Revisar textos, estados vacíos y mensajes de error de toda la sección de Metas.. Herramienta; Chat del Proyecto (redacción) + Claude Code (implementar).. Meta del día; Todos los textos de Metas están claros y sin errores..

DÍA 16; Fecha: _____________________. Enfoque; Dejar Metas en uso real sin intervenir.. Tareas; ☐ Usar la fun. en la vida real varios días (se solapa con otras tareas, no bloquea el resto del día). ☐ Anotar fricciones o confusiones al usarla.. Herramienta; App real.. Meta del día; Lista de fricciones reales de uso anotada..

DÍA 17; Fecha: _____________________. Enfoque; Ajustar Metas según el uso real.. Tareas; ☐ Aplicar los ajustes finales según lo observado en el uso real.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Ajustes de uso real aplicados..

DÍA 18 Buffer; Fecha: _____________________. Enfoque; Día de holgura para imprevistos de la etapa.. Tareas; ☐ Resolver cualquier pendiente de los Días 13–17. ☐ Si no hay pendientes, adelantar el checklist de cierre.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Etapa de Metas lista para el checklist final..

DÍA 19; Fecha: _____________________. Enfoque; Cerrar la etapa de Metas.. Tareas; ☐ Checklist final: confirmar que todo lo del alcance de esta etapa está construido y probado.. Herramienta; Chat del Proyecto.. Meta del día; Etapa 1 cerrada y confirmada..

# Etapa 2 — Validación externa y decisión Go/No-GoDías 20–22

Confirmar con personas reales que pagarían por esto, antes de invertir en la parte más cara del proyecto. Es el punto de no retorno: backend + apps nativas (Etapas 3 y 4) son caras e irreversibles. Conviene parar y confirmar acá, no después.

DÍA 20; Fecha: _____________________. Enfoque; Conseguir personas reales que prueben Metas.. Tareas; ☐ Reclutar 5–8 personas más allá de ti y tu pareja (amigos, familia, conocidos). ☐ Ayudarlas a instalar la app actual ('Agregar a pantalla de inicio') y darles contexto mínimo de uso. ☐ En paralelo, dejar preparado un link de pago simple (Flow o Webpay) para poder cobrar si alguien confirma interés, sin esperar a las tiendas.. Herramienta; Chat del Proyecto (mensajes de invitación) + sitio de Flow/Webpay.. Meta del día; 5–8 personas reales usando la app + link de pago listo..

DÍA 21; Fecha: _____________________. Enfoque; Dejar que la app se use en condiciones reales.. Tareas; ☐ No intervenir — dejar que las personas usen la app un par de días. ☐ Aprovechar el tiempo para terminar de configurar el link de pago y probarlo de punta a punta.. Herramienta; Flow/Webpay.. Meta del día; Uso real en curso + link de pago probado y funcionando..

DÍA 22; Fecha: _____________________. Enfoque; Decidir si se sigue adelante, con evidencia real.. Tareas; ☐ Recoger feedback de las 5–8 personas: ¿lo usarían seguido? ¿pagarían el precio definido en la Etapa 0? ☐ Tomar una decisión explícita de Go/No-Go antes de invertir en backend y apps nativas. ☐ Documentar la decisión y los ajustes de precio o alcance si hacen falta.. Herramienta; Chat del Proyecto.. Meta del día; Decisión Go/No-Go documentada con evidencia real..

# Etapa 3 — Backend real Días 23–36

Migrar de localStorage a una base de datos en la nube con cuentas de usuario, manteniendo la app usable sin conexión. Es el paso de mayor riesgo técnico del proyecto — conviene hacerlo solo una vez confirmada la demanda real (Etapa 2), y antes del empaquetado nativo porque las apps nativas necesitan datos en la nube para tener sentido.

DÍA 23; Fecha: _____________________. Enfoque; Poner en marcha el proyecto de base de datos.. Tareas; ☐ Crear cuenta y proyecto en Supabase (o Firebase).. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Proyecto de base de datos creado..

DÍA 24; Fecha: _____________________. Enfoque; Diseñar el esquema de datos.. Tareas; ☐ Diseñar el esquema: usuarios, gastos, ingresos, deudas/cuotas, metas, categorías, métodos, fuentes.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Esquema de base de datos definido..

DÍA 25; Fecha: _____________________. Enfoque; Implementar el login.. Tareas; ☐ Implementar autenticación: registro y login de usuario.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Un usuario puede registrarse e iniciar sesión..

DÍA 26; Fecha: _____________________. Enfoque; Cubrir el caso de contraseña olvidada.. Tareas; ☐ Implementar recuperación de contraseña.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Flujo de recuperación de contraseña funcionando..

DÍA 27; Fecha: _____________________. Enfoque; Migrar gastos e ingresos a la nube.. Tareas; ☐ Migrar la lectura/escritura de gastos e ingresos de localStorage a la base de datos.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Gastos e ingresos se guardan en la base de datos..

DÍA 28; Fecha: _____________________. Enfoque; Migrar cuotas y configuración.. Tareas; ☐ Migrar cuotas, gastos fijos y categorías configurables a la base de datos.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Cuotas y configuración migradas..

DÍA 29; Fecha: _____________________. Enfoque; Migrar Metas a la nube.. Tareas; ☐ Migrar metas y aportes (construidos en la Etapa 1) a la base de datos.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Metas y aportes migrados..

DÍA 30; Fecha: _____________________. Enfoque; Hacer la app usable sin conexión.. Tareas; ☐ Implementar guardado local (caché) con sincronización automática al volver la conexión — modo offline-first.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; La app funciona sin internet y sincroniza después..

DÍA 31; Fecha: _____________________. Enfoque; Probar la sincronización entre dispositivos.. Tareas; ☐ Probar el flujo completo: crear cuenta, cargar datos, cerrar sesión, iniciar sesión en otro dispositivo.. Herramienta; App real.. Meta del día; Los datos aparecen correctamente en otro dispositivo..

DÍA 32; Fecha: _____________________. Enfoque; Actualizar el respaldo/restauración.. Tareas; ☐ Adaptar la función de respaldo/restauración (JSON) para que funcione con la base de datos, no solo con localStorage.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Respaldo y restauración funcionan con la base de datos..

DÍA 33; Fecha: _____________________. Enfoque; Migrar tus datos reales.. Tareas; ☐ Pruebas de migración con tus datos reales actuales de MisFinanzas.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Tus datos reales están migrados y verificados..

DÍA 34 BUFFER; Fecha: _____________________. Enfoque; Día de holgura para errores de sincronización.. Tareas; ☐ Corregir los errores de sincronización encontrados hasta ahora.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Errores de sincronización conocidos resueltos..

DÍA 35; Fecha: _____________________. Enfoque; Probar condiciones difíciles.. Tareas; ☐ Pruebas de estrés: sin internet, con conexión intermitente, y dos dispositivos editando al mismo tiempo.. Herramienta; App real.. Meta del día; La app se comporta bien en condiciones difíciles..

DÍA 36; Fecha: _____________________. Enfoque; Cerrar la etapa de backend.. Tareas; ☐ Checklist final de la migración a backend.. Herramienta; Chat del Proyecto.. Meta del día; Etapa 3 cerrada y confirmada..

# Etapa 4 — Empaquetado nativo, notificaciones y cobro paralelo Días 37–52

Convertir la app web en apps instalables de iOS y Android, con notif. push y un camino de cobro que no dependa solo de la aprobación de las tiendas. Las suscripciones de tienda requieren que la app ya esté empaquetada de forma nativa; el cobro paralelo se agrega acá para no depender de un solo camino, tal como pidió el panel de Gestión de Proyecto.

DÍA 37; Fecha: _____________________. Enfoque; Envolver la app en un contenedor nativo.. Tareas; ☐ Instalar y configurar Capacitor sobre el proyecto actual.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Capacitor instalado y configurado..

DÍA 38; Fecha: _____________________. Enfoque; Probar el empaquetado en iOS.. Tareas; ☐ Generar el proyecto iOS con Capacitor y probarlo en el simulador.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; La app corre en el simulador de iOS..

DÍA 39; Fecha: _____________________. Enfoque; Probar el empaquetado en Android.. Tareas; ☐ Generar el proyecto Android con Capacitor y probarlo en el emulador.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; La app corre en el emulador de Android..

DÍA 40; Fecha: _____________________. Enfoque; Ajustar detalles específicos de cada plataforma.. Tareas; ☐ Ajustar estilos y comportamientos específicos (áreas seguras, botones nativos, etc.).. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; La app se ve y comporta bien en ambas plataformas..

DÍA 41; Fecha: _____________________. Enfoque; Configurar suscripciones en Apple.. Tareas; ☐ Crear cuenta en RevenueCat y configurar los productos de suscripción. ☐ Conectar RevenueCat con App Store Connect.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Productos de suscripción configurados en Apple..

DÍA 42; Fecha: _____________________. Enfoque; Configurar suscripciones en Google.. Tareas; ☐ Conectar RevenueCat con Google Play Console y configurar los productos in-app.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Productos de suscripción configurados en Google..

DÍA 43; Fecha: _____________________. Enfoque; Dejar activo un camino de cobro que no depende de las tiendas.. Tareas; ☐ Documentar y dejar activo el cobro por el link de pago directo (Flow/Webpay) con entrega manual de acceso premium, mientras se espera la aprobación de las tiendas.. Herramienta; Chat del Proyecto + Flow/Webpay.. Meta del día; Camino de cobro paralelo funcionando y documentado..

DÍA 44; Fecha: _____________________. Enfoque; Preparar notificaciones en iOS.. Tareas; ☐ Generar los certificados APNs de Apple para notificaciones push.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Certificados APNs generados..

DÍA 45; Fecha: _____________________. Enfoque; Preparar notificaciones en Android.. Tareas; ☐ Configurar Firebase Cloud Messaging para las notificaciones push en Android.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; FCM configurado para Android..

DÍA 46; Fecha: _____________________. Enfoque; Programar el primer par de notificaciones.. Tareas; ☐ Programar 2 tipos: cuotas/gastos fijos por vencer + progreso de metas.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; 2 tipos de notificación funcionando..

DÍA 47; Fecha: _____________________. Enfoque; Programar el segundo par de notificaciones.. Tareas; ☐ Programar los otros 2 tipos: gasto sobre lo habitual + aporte automático fallido.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Los 4 tipos base de notificación funcionando..

DÍA 48; Fecha: _____________________. Enfoque; Dar control al usuario sobre las notificaciones.. Tareas; ☐ Construir la pantalla Configuración → Notificaciones, con un interruptor individual por tipo.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Cada tipo de notificación se puede activar/desactivar por separado..

DÍA 49; Fecha: _____________________. Enfoque; Probar notificaciones en un iPhone real.. Tareas; ☐ Probar las notificaciones de punta a punta en un dispositivo iOS real.. Herramienta; App real (iPhone).. Meta del día; Notificaciones confirmadas funcionando en iOS..

DÍA 50; Fecha: _____________________. Enfoque; Probar notificaciones en un Android real.. Tareas; ☐ Probar las notificaciones de punta a punta en un dispositivo Android real.. Herramienta; App real (Android).. Meta del día; Notificaciones confirmadas funcionando en Android..

DÍA 51 Buffer; Fecha: _____________________. Enfoque; Día de holgura para empaquetado y notificaciones.. Tareas; ☐ Corregir los errores de empaquetado o notificaciones encontrados.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Empaquetado y notificaciones sin errores conocidos..

DÍA 52; Fecha: _____________________. Enfoque; Cerrar la etapa de empaquetado nativo.. Tareas; ☐ Checklist final de la etapa.. Herramienta; Chat del Proyecto.. Meta del día; Etapa 4 cerrada y confirmada..

# Etapa 5 — Freemium simplificado Días 53–58

Tener el muro premium funcionando, con una versión mín. y barata del asesor financiero (la versión completa queda para después del lanzamiento). Va después del empaquetado nativo porque las suscripciones dependen de esa infraestructura; se simplificó a propósito para no repetir el error de 'construir de más antes de vender' que señaló el panel de Producto.

DÍA 53; Fecha: _____________________. Enfoque; Definir qué es gratis y qué es premium.. Tareas; ☐ Def. en código las reglas de acceso premium (metas+regla de ahorro sugerida son premium). ☐ Construir la pantalla 'Hazte Premium' con la propuesta de valor.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Reglas de acceso premium y pantalla de venta listas..

DÍA 54; Fecha: _____________________. Enfoque; Conectar el pago con el desbloqueo real.. Tareas; ☐ Conectar el estado de suscripción d RevenueCat con el bloqueo/desbloqueo real de funciones.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Pagar desbloquea las funciones premium de verdad..

DÍA 55; Fecha: _____________________. Enfoque; Construir la versión mínima del asesor financiero.. Tareas; ☐ Programar la regla simple de % de ahorro sugerido según monto y plazo de la meta (sin encuesta ni IA todavía). ☐ Mostrar la recomendación en la interfaz de la meta.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; El asesor financiero v1 (versión mínima) está funcionando..

DÍA 56; Fecha: _____________________. Enfoque; Probar el flujo premium completo con dinero de prueba.. Tareas; ☐ Probar el flujo premium de punta a punta, incluyendo un pago de prueba en el entorno sandbox de Apple/Google.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; El flujo de pago premium funciona de punta a punta en sandbox..

DÍA 57 BUFFER; Fecha: _____________________. Enfoque; Día de holgura para el flujo de pagos.. Tareas; ☐ Repar errs del flujo premium, hay dinero real de por medio, vale la pena un día dedicado.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Flujo de pagos sin errores conocidos..

DÍA 58; Fecha: _____________________. Enfoque; Cerrar la etapa de freemium.. Tareas; ☐ Checklist final de la etapa.. Herramienta; Chat del Proyecto.. Meta del día; Etapa 5 cerrada y confirmada..

# Etapa 6 — Beta cerrada Días 59–63

Validar la app con gente real más allá de ti y tu pareja, antes de gastar en cuentas de desarrollador con una versión que podría tener errores. Va justo antes del lanzamiento en tiendas para no pagar por revisión de Apple/Google con una versión sin pulir.

DÍA 59; Fecha: _____________________. Enfoque; Reclutar a los beta testers.. Tareas; ☐ Reclutar entre 10 y 20 beta testers reales (amigos, familia, conocidos).. Herramienta; Chat del Proyecto (mensajes de invitación).. Meta del día; 10–20 beta testers confirmados..

DÍA 60; Fecha: _____________________. Enfoque; Distribuir la app en modo prueba.. Tareas; ☐ Distribuir la app en modo prueba: TestFlight en iOS, canal de pruebas internas en Google Play.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; La app está disponible para los testers..

DÍA 61; Fecha: _____________________. Enfoque; Recoger el feedback de los testers.. Tareas; ☐ Recolectar el feedback y los errores reportados por los testers.. Herramienta; Chat del Proyecto.. Meta del día; Feedback y errores documentados..

DÍA 62; Fecha: _____________________. Enfoque; Corregir lo crítico.. Tareas; ☐ Corregir los errores críticos encontrados.. Herramienta; Claude Code.. Meta del día; Errores críticos resueltos..

DÍA 63; Fecha: _____________________. Enfoque; Confirmar los cambios con los testers.. Tareas; ☐ Segunda ronda de revisión con los testers sobre los cambios aplicados.. Herramienta; Chat del Proyecto.. Meta del día; Testers confirman que los problemas se resolvieron..

# Etapa 7 — Lanzamiento en tiendas Días 64–68

Dejar ambas apps publicadas y disponibles para descarga en Chile. Es el último paso, una vez que todo lo anterior — demanda, producto, backend, pagos y beta — está validado.

DÍA 64; Fecha: _____________________. Enfoque; Abrir la cuenta de desarrollador de Apple.. Tareas; ☐ Crear la cuenta Apple Developer Program (US$99/año) e iniciar la verificación de identidad.. Herramienta; Navegador (Apple).. Meta del día; Cuenta Apple Developer creada, verificación en curso..

DÍA 65; Fecha: _____________________. Enfoque; Abrir la cuenta de desarrollador de Google.. Tareas; ☐ Crear la cuenta Google Play Console (US$25 pago único).. Herramienta; Navegador (Google).. Meta del día; Cuenta Google Play Console creada..

DÍA 66; Fecha: _____________________. Enfoque; Preparar los assets de tienda.. Tareas; ☐ Preparar ícono def, capturas de pantalla y descrip con palabras clave en español chile (ASO).. Herramienta; Cowork (investigación de palabras clave + redacción + organización de archivos).. Meta del día; Assets de tienda listos para subir..

DÍA 67; Fecha: _____________________. Enfoque; Dejar la parte legal en regla.. Tareas; ☐ Redactar y publicar la política de privacidad. ☐ Completar los formularios de priva. de cada tienda (App Privacy-Apple, Data Safety- Google).. Herramienta; Cowork.. Meta del día; Política de privacidad publicada y formularios completos..

DÍA 68; Fecha: _____________________. Enfoque; Enviar la app a revisión.. Tareas; ☐ Enviar ambas apps a revisión. ☐ Tener listo un plan simple de respuesta por si alguna es rechazada.. Herramienta; Chat del Proyecto.. Meta del día; Ambas apps enviadas a revisión en sus tiendas..

# Seguimiento por etapa

Completa esta tabla al cerrar cada etapa — te sirve de bitácora y para ajustar lo que sigue.

| Etapa | ¿Se cumplió el objetivo? | Ajustes para la etapa siguiente |
| --- | --- | --- |
| Etapa 0 — Validar alcance, costos y precio |  |  |
| Etapa 1 — Construir "Metas de ahorro" |  |  |
| Etapa 2 — Validación externa y decisión Go/No-Go |  |  |
| Etapa 3 — Backend real |  |  |
| Etapa 4 — Empaquetado nativo, notificaciones y cobro paralelo |  |  |
| Etapa 5 — Freemium simplificado |  |  |
| Etapa 6 — Beta cerrada |  |  |
| Etapa 7 — Lanzamiento en tiendas |  |  |