MisFinanzas

Plan de acción — versión 2 (con mejoras de producto incorporadas)

Registro de esta corrección Fecha de la corrección: 27 de agosto de 2026, registrada en el chat del Día 2 del Plan de Acción. Qué cambió respecto a la versión 1 (68 días): Se incorporan 8 ideas surgidas durante el Día 1 real de ejecución. 6 son gratuitas y se insertan dentro de la Etapa 1 (metas indefinidas, tarjeta con aporte mensual visible, swipe horizontal en pestañas/meses, swipe vertical para cerrar sheets, gráficos con toggle lista/gráfico, paleta de colores personalizable). 2 son Premium: la calculadora de intereses ilustrativa se inserta dentro de la Etapa 1 (Día 10, con el bloqueo real conectándose recién en la Etapa 5); las proyecciones económicas automáticas se integran al Asesor Financiero IA y se definirán junto con esa etapa. Efecto en el plan: La Etapa 1 crece de 16 a 19 días (Días 4–22, antes 4–19). Todo el plan se recorre +3 días: el proyecto pasa de 68 a 71 días. El usuario avanzó el equivalente a ~5 días de plan en su primer día real de trabajo, por lo que varios días nuevos combinan tareas más generosas en vez de fragmentarse día por día. Pendiente: La Especificación Final v1 se actualiza en paralelo con estos mismos 8 ítems, clasificados como Gratis o Premium.

# 1. Resumen de etapas (actualizado)

| Etapa | Días | Objetivo principal |
| --- | --- | --- |
| Etapa 0 — Validar alcance, costos y precio | 1–3 | Confirmar que el negocio es viable con evidencia real antes de construir nada. |
| Etapa 1 — Construir "Metas de ahorro" + mejoras de producto | 4–22 | Construir y probar el segundo pilar del producto, incorporando las mejoras de UX y las 2 funciones Premium simples (calculadora de intereses) surgidas en el Día 1. |
| Etapa 2 — Validación externa y decisión Go/No-Go | 23–25 | Confirmar con personas reales que pagarían por esto, antes de invertir en backend y apps nativas. |
| Etapa 3 — Backend real | 26–39 | Migrar de localStorage a una base de datos en la nube con cuentas de usuario. |
| Etapa 4 — Empaquetado nativo, notificaciones y cobro paralelo | 40–55 | Convertir la app web en apps instalables de iOS y Android. |
| Etapa 5 — Freemium simplificado | 56–61 | Muro premium funcionando, incl. desbloqueo real de la calculadora de intereses. |
| Etapa 6 — Beta cerrada | 62–66 | Validar la app con gente real más allá del usuario y su pareja. |
| Etapa 7 — Lanzamiento en tiendas | 67–71 | Dejar ambas apps publicadas y disponibles para descarga en Chile. |

Nota: las Etapas 2 a 7 mantienen exactamente el mismo contenido y orden interno de tareas que el Plan de Acción Definitivo original — solo se desplazó su numeración de días en +3 para dar espacio a la Etapa 1 extendida. "Proyecciones económicas automáticas" no tiene día asignado todavía: se definirá junto con el Asesor Financiero IA completo, como señala la Especificación v1.1.

# 2. Etapa 1 — Construir "Metas de ahorro" + mejoras de producto

DÍA 4 Fecha: _____________________ Enfoque: Diseñar la pantalla de Metas y su modelo de datos (incluye metas indefinidas). Tareas ☐ Bocetar en papel la pantalla 'Metas': meta activa, creación de una nueva, vista de progreso. ☐ Def. el modelo de datos: agregar 'goals' al estado (id, name, monto obj, fecha límite, aportes). ☐ Ampliar el modelo para permitir metas indefinidas: monto obj. y fecha límite quedan opcionales; una meta indefinida solo requiere nombre + aportes mensuales (ej: 'ahorrar para matrimonio'). Herramienta Claude Code. Meta del día: Boceto y modelo de datos listos, incluyendo el caso de meta indefinida.

DÍA 5 Fecha: _____________________ Enfoque: Construir la base de la pestaña Metas. Tareas ☐ Construir la pestaña 'Metas' en la navegación y el estado vacío. ☐ Construir el formulario 'Nueva meta' (name, monto obj, fecha límite) y guardarlo en el estado. ☐ Suma toggle 'Meta indefinida' en el form: al activarlo, ocultar monto obj. y fecha lím y deja solo el aporte mes como dat requer Herramienta Claude Code. Meta del día: Se puede crear una meta nueva desde la app, definida o indefinida.

DÍA 6 Fecha: _____________________ Enfoque: Mostrar el progreso de una meta, incluyendo el aporte mensual pactado. Tareas ☐ Construir la tarjeta de meta activa con barra de progreso, reutilizando el estilo visual de las tarjetas de deuda existentes. ☐ Mostrar en la tarjeta el aporte mensual pactado (manual o automático) de forma visible, no solo el progreso total. ☐ To metas indefinidas: mostrar el total ahorrado a la fecha y el aporte mensual, sin barra de progreso (no meta que llegar). Herramienta Claude Code. Meta del día: Una meta creada se ve con su progreso visual y su aporte mensual pactado.

DÍA 7 Fecha: _____________________ Enfoque: Aporte manual a una meta. Tareas ☐ Build flujo de aporte manual: formulario de monto + sheet de confirmación antes de ejecutar. ☐ Conectar aporte manual para restar el disponible del mes, usando el cálculo del Resumen. Herramienta Claude Code. Meta del día: Aportar manualmente a una meta funciona y descuenta del disponible.

DÍA 8 Fecha: _____________________ Enfoque: Diseñar el aporte automático mensual. Tareas ☐ Diseñar el flujo de aporte automático: pantalla de configuración con monto fijo mensual y día del mes. Herramienta Claude Code. Meta del día: Pantalla de configuración de aporte automático lista.

DÍA 9 Fecha: _____________________ Enfoque: Programar la recurrencia del aporte automático. Tareas ☐ Programar la recurrencia, reutilizando el motor de gasto fijo recurrente ya construido. Herramienta Claude Code. Meta del día: El aporte automático se ejecuta solo cada mes.

DÍA 10 · NUEVO Fecha: _____________________ Enfoque: Construir la calculadora de intereses ilustrativa (función Premium). Tareas ☐ Programar una simulación simple: dado el monto ahorrado y una tasa de referencia editable (ej. depósito a plazo), mostrar cuánto tendría el usuario en N meses. No mueve dinero real, es solo ilustrativo. ☐ Mostrar el resultado dentro de la vista de detalle de cada meta, marcado como función Premium. ☐ Dejar el bloqueo/desbloqueo Premium como placeholder visual por ahora la lógica real de pago se conecta en la Etapa 5. Herramienta Claude Code. Meta del día: La calculadora de intereses ilustrativa funciona y está marcada como Premium.

DÍA 11 Fecha: _____________________ Enfoque: Manejar el caso en que el disponible no alcanza. Tareas ☐ Programar la validación: si el disponible no alcanza, pausar el aporte automático para no ejecutarlo en negativo. ☐ Build mensaje de aporte pausado, mostrando en qué categ se gastó demas ese mes. Herramienta Claude Code. Meta del día: El aporte automático se pausa con un mensaje útil cuando no alcanza el dinero.

DÍA 12 Fecha: _____________________ Enfoque: Reducir la fricción de cargar gastos repetidos. Tareas ☐ Detectar los 4–6 gastos más repetidos por descripción. ☐ Mostrarlos como chips de un toque en el formulario de gasto. Herramienta Claude Code. Meta del día: Se puede registrar un gasto repetido con un solo toque.

DÍA 13 · NUEVO Fecha: _____________________ Enfoque : Agregar gestos táctiles nativos: swipe horizontal y swipe vertical. Tareas ☐ Swipe horizontal en pestañas: permitir deslizar el dedo para cambiar entre Pestañas además de los botones existentes. ☐ Swipe horizontal en selector de mes: permitir deslizar para cambiar de mes, además de las flechas ‹ › existentes. ☐ Swipe vertical hacia abajo: permitir cerrar cualquier sheet/modal (detalle, formularios, configuración) arrastrando hacia abajo, igual que el patrón nativo de iOS — sin reemplazar el botón 'Cerrar' ni el tap fuera del sheet. Herramienta Claude Code. Meta del día: Pestañas y meses se navegan con swipe; los sheets se cierran deslizando hacia abajo.

DÍA 14 · NUEVO Fecha: _____________________ Enfoque: Agregar gráficos con toggle lista/gráfico y paleta de colores personalizable. Tareas ☐ Integrar una librería de gráficos liviana y agregar un botón para alternar entre vista de lista y vista de gráfico dentro de Resumen, Historial y Metas. ☐ Construir al menos un gráfico x pestaña (ej: gasto por categ en Resumen, evolución mensual en Historial, progreso en Metas). ☐ Construir el selector de paleta de colores por tarjeta/pestaña: permitir al usuario elegir entre un set de paletas predefinidas (manteniendo la estética café/burdeos como opción por defecto) y guardar la preferencia en el estado local. Herramienta Claude Code. Meta del día: Se puede alternar entre lista y gráfico, y personalizar la paleta de colores.

DÍA 15 · BUFFER Fecha: _____________________ Enfoque: Día de holgura para cerrar lo pendiente de la semana. Tareas ☐ Terminar cualquier tarea de los Días 4–14 que haya tomado más tiempo del previsto. ☐ Si todo está al día, adelantar pruebas internas. Herramienta Claude Code. Meta del día: Toda la construcción de Metas y las mejoras de producto están al día.

DÍA 16 Fecha: _____________________ Enfoque: Probar Metas y las mejoras de producto con datos reales. Tareas ☐ Cargar metas (definidas e indefinidas) y aportes reales (tú y tu pareja). ☐ Probar gestos (swipe), gráficos, paleta de colores y calculadora de intereses en uso real. ☐ Documentar cualquier error encontrado. Herramienta App real (tu dispositivo). Meta del día: Lista de errores reales documentada.

DÍA 17 Fecha: _____________________ Enfoque: Corregir errores encontrados. Tareas ☐ Corregir los errores documentados el día anterior. Herramienta Claude Code. Meta del día: Los errores encontrados en pruebas están resueltos.

DÍA 18 Fecha: _____________________ Enfoque: Pulir textos y estados de la sección Metas y las mejoras de producto. Tareas ☐ Revisar textos, estados vacíos y mensajes de error de toda la sección de Metas, gestos, gráficos y paleta de colores. Herramienta Chat del Proyecto (redacción) + Claude Code (implementar). Meta del día: Todos los textos están claros y sin errores.

DÍA 19 Fecha: _____________________ Enfoque: Dejar Metas y las mejoras de producto en uso real sin intervenir. Tareas ☐ Usar la fun. en la vida real varios días (se solapa con otras tareas, no bloquea el resto del día). ☐ Anotar fricciones o confusiones al usarla. Herramienta App real. Meta del día: Lista de fricciones reales de uso anotada.

DÍA 20 Fecha: _____________________ Enfoque: Ajustar Metas y las mejoras de producto según el uso real. Tareas ☐ Aplicar los ajustes finales según lo observado en el uso real. Herramienta Claude Code. Meta del día: Ajustes de uso real aplicados.

DÍA 21 · BUFFER Fecha: _____________________ Enfoque: Día de holgura para imprevistos de la etapa. Tareas ☐ Resolver cualquier pendiente de los Días 16–20. ☐ Si no hay pendientes, adelantar el checklist de cierre. Herramienta Claude Code. Meta del día: Etapa lista para el checklist final.

DÍA 22 Fecha: _____________________ Enfoque: Cerrar la etapa de Metas y mejoras de producto. Tareas ☐ Checklist final: confirmar que todo lo del alcance de esta etapa está construido y probado. Herramienta Chat del Proyecto. Meta del día: Etapa 1 (extendida) cerrada y confirmada.